## Tabelle1
Arbeitspakete Sunspotter
| Arbeitspaket | geschätzte Dauer [h] | geschätzte Dauer Arbeitspaket [h]
Produktdesign UserXperience
| Use-Case definieren (Standortabhängigkeit von Benutzer) (Persona) | 16
| Navigation-Path definieren | 8
| Anforderungen formulieren | 16
| Mockups für GUI Web-App & Mobile App erstellen (Icons, Font, Colors) | 24
| Miteinbezug von zusätzlichen (Meteo-)Daten (Wettervorhersage, Temperatur, Höhe Standort Webcam) zur Verfikation (Reality-Check) prüfen - Forcastmöglichkeiten | 16
| Einbinden von Wanderrouten-Vorschlägen prüfen - Vernünftige Schnittstellen/Formate verfügbar? | 16
| Vertriebsmöglichkeiten abklären Schweiz Tourismus (Zielgruppenanalyse?) | 16
| Copy-Right-Abklärungen mit den "angezapften" Datenquellen (bspw. https://www.foto-webcam.eu/) | 8
| Evaluation Datenquellen für Webcambilder | 16
136
Client-Web-Anwendung
| Entwicklung Browser-User-Interface (Mobile, Desktop) (mit GoolgeMaps, Open-Street-Map o.ä.) | 60
| Evaluation API's für Geolocation /Geotagging (Lat./Lang. und Altitude) | 8
| Einbinden von API für Geoloaction | 12
| Abfrage aktuelle Webcam-Bilder | 24
| Geolocating/Geotagging für verwendete Webcam Bilder | 12
| Scraping/Beschaffung zusätzliche Parameter zu Koordinate (Temperatur, Höhe, etc.) | 16
| Einbinden von ML-Algorithmus um Prediction auszuführen und Visualisierung auf Karte | 24
| Deployment der Anwendung (Docker-Container?) | 16
| Datenmodell erstellen | 8
| Datenbankanbindung (jetzt sqlite), evtl. PostgreSQL | 8
188
Machine-Learning-Algorithmus
| Daten-Scraper - Repräsentative Webcam-Daten für Training scrapen (in allen 3 Kategorien gelichverteilt) ~2000 (eigener Scraper, Selenium, WebcamGet) | 24
| Trainingsdaten kategorisieren (Sonnig, Bewölkt, Regen) | 8
| Verwendung von Cloud Service (Amazon SageMaker, Azure Machine Learning, Google Cloud Machine Learning Engine) für Training prüfen | 8
| Bestehendes ML-Modell (Bildklassifizierung mit Convolutional Neural Network CNN) verbessern (fine tuning von ConvNet) oder neues Modell erstellen | 40
| - Confusion-Matrix als Metrik verwenden, nicht nur accurracy | 24
| - Transfer Learning --> Evaluation pretrained Model (welches ist das beste für uns) und fine tuning machen | 16
| - Weitere Parameter einfliessen lassen in CNN? (Höhe usw.)? | 24
| Ist Online-Learning evtl. eine Option für uns? | 8
| Model Deployment und Monitoring | 16
| Architektur vom Machine-Learning-System festlegen: - Model embedded in applications (z.B. mit Tensorflow.js) - Model served via a dedicated service (z.B. via API zugreifbar, REST) - Model published as data (streaming) (Realtimesetting über Streamingplatform z.B. Kafka. Modelle warden laufend weiterentwickelt) | 16
| Machine-Learning-Pipeline erstellen (Prozedural, OOP, oder mit Scikit-Learn) | 24
208
Allgemein
| Arbeitspakete formulieren | 3
| Zeitplan erstellen | 3
| Github-Repository erstellen | 2
| Issue-Tracking-System verwenden/evaluieren | 4
| Bericht schreiben | 45
| Peer Review - andere Gruppe | 12
| Präsentation | 15
84
616